Gestión Profesional de Proyectos

Reporte de Proyecto

Desarrollo e Implementación de una Página WEB para las lavanderías ECO WASHUP

Proyecto:

Jholman Garcia Estevez

Presentan:

Contenido

- Fase de Inicio del Proyecto

  - Acta Constitutiva (Project Charter)

  - Análisis de los Interesados

- Fase de Planeación del Proyecto

  - Plan de Gestión del Alcance del Programa

    - Definición del Alcance

    - WBS (workbreakdown structure)

  - Plan de Gestión de Recursos

    - Recursos del proyecto

    - Cronograma del proyecto

  - Plan de Gestión del Costo

    - Estimaciones de costo

    - Línea Base de Costo

  - Plan de Gestión de Riesgos

    - Registro de riesgos

    - RBS (Risk  Breakdown Structure)

- Fase de Ejecución del Proyecto

  - Reporte de Estado del Proyecto

- Fase de Monitoreo y Control del Proyecto

  - Reporte de Rendimiento del Proyecto

- Fase de Cierre del Proyecto

  - Reporte de Cierre de Proyecto

  - Lecciones aprendidas

- FASE DE INICIO

Acta Constitutiva (Project Charter)

Debido a la actualización de las empresas en la parte tecnológica, es necesaria la creación de una página de internet donde se den a conocer los servicios ofrecidos a los clientes, así como ofrecer atención personalizada y asistencia en tiempo real.

El presente proyecto está orientado a la creación de la página de internet de la lavandería ECO WASHUP, identificando los servicios ofrecidos y los proyectados, reduciendo los errores de comunicación existentes entre cliente-empresa.

Propósito:

- Necesidad de mayor acercamiento y captación de clientes.

- Organizar y mejorar los niveles de servicio.

- Ampliar el mercado de la lavandería y facturación.

- Generar visibilidad completa de los elementos que conforman el casto actual de los servicios de lavandería, mejorando el flujo de efectivo de la organización.

- Mejorar los niveles de servicio.

Justificación:

.

- Optimizar los servicios ofrecidos teniendo una mejor administración y control de los mismos.

- Computarización de la base de datos para otorgar un mejor y personalizado servicio.

- Respuesta más oportuna y rápida mediante el contacto en tiempo real.

- Presentación de la empresa en un mercado digital.

- Ampliar el mercado a otros niveles por idioma, zona y/o necesidad.

Beneficios:

- Devaluación de la moneda nacional.

- Necesidad de cambios en el activo de computo.

- Incremento en la inversión.

- Problemas económicos dentro de la empresa.

Riesgos de alto nivel

- Retraso del proyecto. Falla en comunicación para los acuerdos de diseño e información dentro de la página de internet.

- Falta de claridad por los servicios otorgados por el proveedor.

- Falta económica para cubrir la inversión.

Restricciones:

- Conclusión del proyecto en tiempo, suponiendo que la aprobación de las propuestas no sea mayor a 2 semana.

- Fácil administración de la página, suponiendo que existe personal capacitado para ello.

Supuestos:

Fecha esperada de inicio del proyecto: 1 de enero de 2022

Fecha esperada de terminación del proyecto: 1 de abril de 2022

Costo esperado: $ 00,000.00 (xxxxxx y xxx mil pesos M.N.)

Planeación Inicial:

Jholman Garcia

Gerente de Operaciones

Validación de propuestas. Comunicación directa con los involucrados.

Autoridad del Gerente de Proyecto:

Cliente: Miguel Duran				Firma:

Patrocinador: Yebrail Otárola			Firma:

Líder Funcional: María de Pilar Esquivel 	Firma:

Aprobaciones:

Análisis de los Interesados:

| Interesado | Información de Contacto | Nivel de involucramiento y participación (ej. Alto-moderado-bajo) | Requerimientos específicos, incluyendo información | Expectativas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| María del Pilar Esquivel | Ext. | Moderado | - Adelantos - Diseño | - Concluir el proyecto en abril 2022 - Incremento de ventas - Mejora en imagen |  |
| Yebrail Otárola | Ext. | Alto | - Adelantos - Reporte de Costos | - Concluir el proyecto en abril 2022 - Mantener presupuesto definido. - Incluir todos los servicios actuales - Mejora en imagen |  |
| Miguel Duran | Ext. | Alto | - Adelantos - Reporte de imagen - Sistema y entrenamiento. | - Concluir el proyecto en abril 2022 - Incluir todos los servicios actuales - Facilidad de navegación - Mejora en imagen - Incremento en clientes |  |
| Empresa Contratada | Ext. | Alto | - Información de los servicios - Imagen buscada - Tamaño de la página - Dominio Necesario | - Concluir el proyecto en abril 2022 - Incluir todos los servicios presentados - Entregar una página funcional y con la imagen requerida |  |

- FASE DE PLANEACIÓN

Plan de Gestión del Alcance

- Inclusiones

  - Realizar una página en idioma inglés y español.

  - Incluir todos los servicios actuales de la empresa.

  - Diseñar la página y la navegación de manera fácil y útil.

  - Incluir un sistema CRM para el control y organización de clientes.

  - Capacitación inicial con el jefe de sucursal sobre la administración de la página y del CRM.

- Exclusiones

  - El diseño de la página no conlleva el actualizar la base de datos de los clientes actuales.

  - Los tiempos del servicio dependerán de la lavandería y sus procesos.

  - La capacitación a terceros para el manejo de la CRM.

- Asunción

  - Las personas involucradas son capaces de realizar la programación y el diseño de la página web.

  - La página será fácil de navegar y de encontrar los servicios deseados.

  - Por medio de la página la relación entre el personal y el cliente será más directa y rápida.

Alcance del Proyecto (inclusiones y exclusiones):

Reporte de la página web

Avances físicos de la página web

Reporte de tiempos, costos e inversión

Entregables:

No superar el costo de $50,000.00 MN (Cincuenta mil pesos)

Diseño formal de la página web

Criterios de Aceptación:

WBS (Work Breakdown Structure):

Plan de Gestión de Recursos

| MATRIZ DE IMPACTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| StakeHolder | Desconocedor | Reticente | Neutral | Partidario | Líder |
| Miguel Duran |  |  |  | C |  |
| Yebrail Otárola |  |  |  |  | C/D |
| María Del Pilar Esquivel |  |  |  |  | C/D |
| Proveedor de página web |  |  |  | C/D |  |

Recursos del Proyecto

Matriz de Roles y Responsabilidades

| Entregable o Componente | Interesado (Nombre) | Interesado (Nombre) | Interesado (Nombre) |
| --- | --- | --- | --- |
| Prueba de diseño | Proveedor R Yebrail Otárola C/A | Miguel Duran A/C | María Del Pilar Esquivel I |
| Prueba de enlace – mapa de distribución | Proveedor R | Miguel Duran A | María Del Pilar Esquivel I |
| Reporte de costos | Yebrail Otárola A/C | Miguel Duran R/A/C | María Del Pilar Esquivel I/C |
| Reporte de riesgos y avances | Yebrail Otárola I | Miguel Duran I | María Del Pilar Esquivel R/A |
| Reporte de variables | Proveedor R | Miguel Duran I | María Del Pilar Esquivel I/A |
| Prueba de funcionabilidad | Proveedor R | Miguel Duran R | María Del Pilar Esquivel I/A |
| Prueba de CRM | Proveedor R | Miguel Duran R | María Del Pilar Esquivel I/A |

Claves:

R = Responsable de la Ejecución

A = Aprobación final

C = Debe ser consultado

I =Debe ser informado

Plan de Gestión de las Comunicaciones

| Tipo de Comunicación | Objetivo de la comunicación | Medio | Frecuencia | Audiencia | Propietario | Entregable | Formato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reunión de Kickoff | Introducción del equipo de trabajo al proyecto, revisar objetivos | Junta presencial | Única | - Sponsor - Equipo de trabajo - Stakeholders | Project Manager | - Agenda - Minuta de reunión | - Formato en Word |
| Juntas con el equipo de trabajo | Revisión de avances con el equipo | Conference call | Semanal | - Equipo de trabajo | Project Manager | - Agenda - Minuta de reunión - Avances en plan de trabajo | - Formato en Word - Avances en Project |
| Juntas técnicas | Diseño e la solución e implementación | Junta presencial, conference call | Cuando sea necesario | - Staff técnico - Proveedores | Project Manager | - Agenda - Minuta de reunión - Notificación vía correo electrónico | - Formato en Word - Gmail - Drive Google |
| Status de proyecto, avances | Reporte del estado del proyecto, avances, problemas, riesgos | Conference call | Cuando sea necesario | - Stakeholders | Project Manager | - Agenda - Minuta de reunión - Correo electrónico | - Formato en Word - Gmail |
| Status de proyecto, avances | Reporte del estado del proyecto, avances, costos, problemas, riesgos | Portal de reportes | Semanal | - Project sponsor - PMO | Project Manager | - Reporte del estatus del proyecto - Agenda del proyecto | - Portal de PMO |

| Descripción | Paso | Duración | Fecha de Inicio | Precedencia | Recurso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicial- Idea | 1 | 1 día | 01-01-22 |  |  |
| Análisis de oportunidades y necesidades | 2 | 1 día | 01-01-22 |  |  |
| Identificar requerimientos | 3 | 1 día | 01-01-22 |  |  |
| Planeación | 4 | 1 día | 02-01-22 |  |  |
| Alcance | 5 | 1 día | 02-01-22 |  |  |
| Requerimientos de documentación | 6 | 1 días | 02-01-22 | 1,2,3,4,5 |  |
| - Estructura actual | 7 | 1 día | 02-01-22 |  |  |
| - FODA | 8 | 1 día | 02-01-22 |  |  |
| Gestión de recursos humanos | 9 | 1 día | 03-01-22 |  |  |
| Gestión de costos | 10 | 2 días | 03-01-22 |  |  |
| Estimación de inversión | 11 | 2 días | 04-01-22 | 9,10 |  |
| Revisión con proveedores | 12 | 2 días | 06-01-22 | 11 |  |
| Gestión de calidad | 13 | 1 día | 06-01-22 |  |  |
| Ejecución | 14 | 1 día | 07-01-22 |  |  |
| Compra de sitio web y servidor | 15 | 1 semana | 07-01-22 |  |  |
| Inicio de programación | 16 | 3 semanas | 27-01-22 | 15 |  |
| Diseño de página | 17 | 3 semanas | 27-01-22 | 6, 15 |  |
| Programación de CRM | 18 | 3 semanas | 27-01-22 | 6, 15 |  |
| Determinación de correo electrónico | 19 | 2 semanas | 27-01-22 | 6, 15 |  |
| Entrega de correos | 20 | 1 semana | 04-02-22 | 19 |  |
| Prueba de funcionamiento | 21 | 1 día | 26-02-22 | 15,16,17,18,19 |  |
| Correcciones o mejoras | 22 | 1 semana | 13-02-22 | 21 |  |
| Entrega de página | 23 | 1 día | 01-03-22 | 22 |  |

Cronograma del Proyecto

Plan de Gestión del Costo

|  | Costo Estimado ($) |
| --- | --- |
| Programación, diseño |  |
| Compra de Sitio WEB, espacio en nube de conexión |  |
| Base de datos en línea para CRM |  |
| Correos electrónicos de enlace |  |
| Inversión en equipo de computo |  |
| TOTAL |  |

Línea base de costo

Plan de Gestión de Riesgos

| WBS | Actividad | Eventos de Riesgo | Respuesta | Responsable | Costo | Efecto esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Detección de oportunidades de corto plazo | Identificación errónea de las oportunidades: diseño y servicios ofrecidos | Determinar todas las oportunidades y debilidades | Cliente y jefe de operaciones |  | Obtener correcto diseño y presentación de los servicios a cumplir lo que recae en una imagen confiable |
|  | Compra de Sitiio Web y servidor | Falta de conocimiento por costo y adquisición de un tamaño y soporte obsoleto | Con apoyo del proveedor y finanzas se evaluará las opciones y las capacidades y flexibilidad para el proyecto | Jefe de operaciones |  | Obtener un tamaño y flexibilidad en la compra de la página Web |
|  | Gestión de desarrollo y ejecución | Posible desfase de 2 semanas | Obtener adelantos puntuales de las actividades y requerimientos, así como de demoras en tiempo y programación con proveedores y cliente | Gerente de Proyecto |  | Cumplir en tiempo y forma con la entrega del proyecto. |
|  | Planificar la gestión de la calidad | Especificación errónea de las características de los servicios y los tiempos de entrega de éstos | Estandarizar los procedimientos para conocer tiempos, costos, responsables. | Jefe de operaciones |  | Disminuir errores en los pedidos y entregas |

| WBS | Actividad | Eventos de Riesgo | Causas | Efectos | Categoría |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Detección de oportunidades de corto plazo | Identificación errónea de las oportunidades: diseño y servicios ofrecidos | No se consideraron todas las variables o personas involucradas en el proyecto | Retraso en entregables y consideración de un incremento en costo por modificaciones | Organizacional |
|  | Compra de Sitiio Web y servidor | Falta de conocimiento por costo y adquisición de un tamaño y soporte obsoleto | No tomar en cuenta al proveedor por conocimiento | Impacto en la gestión de costos | PM |
|  | Gestión de desarrollo y ejecución | Posible desfase de 2 semanas | Atrasos por carga de trabajo o problemas en internet | Impacto en la calidad y desarrollo del proyecto | PM |
|  | Planificar la gestión de la calidad | Especificación errónea de las características de los servicios y los tiempos de entrega de éstos | Falta de comunicación entre los involucrados | Impacto en el alcance del proyecto, reduciendo la rentabilidad anual esperada en un 5% | Organizacional |

Risk Breakdown Structure

Matriz de probabilidad e impacto (Riesgos)

| Alto impacto (8) | Riesgo medio (1x8=8) | Riesgo alto (2x8=16) | Riesgo alto (3x8=24 |
| --- | --- | --- | --- |
| Moderado impacto (4) | Riesgo bajo (1x4=4) | Riesgo medio (2x4=8) | Riesgo alto (3x4=12) |
| Bajo impacto (2) | Riesgo bajo (1x2=2) | Riesgo bajo (2x2=4) | Riesgo medio (3x2=6) |
| Impacto / Probabilidad | Baja probabilidad (1) | Moderada probabilidad (2) | Alta probabilidad (3) |

Registro de Riesgo Actualizado

| WBS | Actividad | Eventos de Riesgo | Causas | Efectos | Categoría | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Detección de oportunidades de corto plazo | Identificación errónea de las oportunidades: diseño y servicios ofrecidos | No se consideraron todas las variables o personas involucradas en el proyecto | Retraso en entregables y consideración de un incremento en costo por modificaciones | Organizacional | 2 | 4 | 8 Medio |
| 18 | Compra de Sitiio Web y servidor | Falta de conocimiento por costo y adquisición de un tamaño y soporte obsoleto | No tomar en cuenta al proveedor por conocimiento | Impacto en la gestión de costos | PM | 1 | 8 | 8 Medio |
| 22 | Gestión de desarrollo y ejecución | Posible desfase de 2 semanas | Atrasos por carga de trabajo o problemas en internet | Impacto en la calidad y desarrollo del proyecto | PM | 3 | 8 | 24 Alto |
| 26 | Planificar la gestión de la calidad | Especificación errónea de las características de los servicios y los tiempos de entrega de éstos | Falta de comunicación entre los involucrados | Impacto en el alcance del proyecto, reduciendo la rentabilidad anual esperada en un 5% | Organizacional | 2 | 2 | 4 bajo |

Presupuesto de riesgos

Se determina para riesgos de alto riesgo un porcentaje del 25%

- FASE DE EJECUCIÓN

Reporte de Estado del Proyecto

Entregables Terminados:

Entregables en Progreso:

Registro de Incidentes:

| Entregable o Componente | Interesado afectado | Descripción de polémica | Plan de Respuesta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- FASE DE CONTROL

Reporte de Rendimiento

| Entregable o componente | PV | AC | EV | CV | SV | CPI | SPI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Concepto | Valor | Interpretación |
| --- | --- | --- |

Acciones Correctivas y/o Preventivas

Riesgos

- FASE DE CIERRE

Reporte de Cierre del Poyecto

Objetivos

Lecciones Aprendidas